##### ##

##### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
|  |

от 30.03.2017 г. № 28

п. Восточный

**Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению**

**в МО «Восточное сельское поселение» целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, а также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «Восточное сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению в МО «Восточное сельское поселение» целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Восточное сельское поселение» в сети интернет: <http://vostochnoesp.ru>
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО

"Восточное сельское поселение" А.Н. Марущак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы МО

«Восточное сельское поселение»

от 30.03.2017 г. № 28

**«Дорожная карта» по внедрению в МО «Восточное сельское поселение» целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год**

| №  стро-ки | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое  значение  показателя | Текущее  значение | Ответственный за реализацию «дорожной карты» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения** | | | | | | | |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 1) определение гарантирующего поставщика ресурса (в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения и водоотведения) (далее - РСО); да/нет | да | да | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | 2) наличие на официальном сайте МО «Восточное сельское поселение», и РСО раздела «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)», содержащий сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, этапы процедуры подключения, сроки, стоимость, исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, информацию о наличии технической возможности подключения, информацию о свободной мощности с возможностью детализации, оцифрованные схемы ресурсоснабжения с учетом требований законодательства о государственной тайне, примеры заполнения и иное; да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| 01.04.2017 | 01.07.2017 | 3) создание (актуализация) информационных стендов в местах приема заявления о подключении, заключения договора о подключении, получения технических условий подключения, содержащих исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, примеры заполнения и иное; да/нет | да | сбор  данных | РСО |
| 01.04.2017 | 01.07.2017 | 4) организация «горячей линии» по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения); да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения с обеспечением прозрачности расчета платы за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) | разработка и внедрение программного продукта, позволяющего рассчитать примерную плату подключения к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя | 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие на официальных сайтах РСО, к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) которой осуществляется подключение, «калькулятора», позволяющего рассчитать примерную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя; да/пет | да | нет | РСО, Администрация МО «Восточное сельское поселение» |
| Раздел 2. Заключение договора о подключении | | | | | | | | |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 01.12.2017 | обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:   * в электронной форме, в том числе   с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности);   * почтовым отправлением; * курьером; да/нет | да  да  да | нет  да  да | РСО |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | 01.04.2017 | 01.12.2017 | отражение на сайте РСО этапов движения заявки с раскрытием информации о принимаемых мерах; да/нет | да | нет | РСО |
| Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев | | | | | | | | |
| 3.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 1) возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов - сетей инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | ведется  сбор  данных | Администрация МО «Восточное сельское поселение» |
| 01.04.2017 | 01.07.2017 | 2) наличие у администрации МО «Восточное сельское поселение», административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги на получение разрешения по проведению земляных работ («ордера на земляные работы») с определением срока предоставления «ордера па земляные работы»; да/нет | да | да | Администрация МО «Восточное сельское поселение» |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | 3) наличие возможности у «Застройщика» (по инициативе) самостоятельного строительства по техническим условиям, установленным РСО, на основании согласованных проектных решений и оформленной необходимой разрешительной документацией, с последующей компенсацией затрат со стороны РСО, понесенных в пределах согласованных с Региональной энергетической комиссией Свердловской области индивидуальных тарифов на присоединение, в параметрах, установленных в инвестиционных программах РСО | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| **Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя** | | | | | | | | |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутри площадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности); да/нет | да | нет | РСО |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении)объекта | 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (при наличии технической возможности); да/нет | да | нет | РСО |
| Раздел 5. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; да/нет | да | да | Администрация МО «Восточное сельское поселение» |
| 5.2. | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.04.2017 | 01.12.2017 | создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно – коммуникационной сети «Интернет»;  да/нет | да | нет | РСО |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме; да/н ет | да | нет | РСО |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | возможность дистанционного заключения договоров о подключении, о предоставлении коммунальных услуг и иное; да/нет | да | нет | РСО |
| 5.3. | Анализ выданных технических условий на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и заключенных договоров, в том числе анализ заявлений в электронном виде | мониторинг респондентов, подключение которых произведено к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2016 и 2017 годы | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | формирование базы региональных респондентов по специализированным показателям А7 и А8 (эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения соответственно); да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение» |
| 5.4. | Организация межведомственного взаимодействия по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологические присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | организация в РСО, осуществляющих подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), работы контрольных комиссий по подключению (технологическому присоединению) | ежеквартально | ежеквартально | создание в РСО, осуществляющих подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), контрольных комиссий по подключению (технологическому присоединению) с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования; да/нет | да | да | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| разработка формы соглашения о сотрудничестве в сфере присоединения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения с участием РСО | 01.04.2017 | 01.04.2017 | направление на согласование в администрацию МО «Восточное сельское поселение», для заключения формы соглашения о сотрудничестве в сфере подключения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения с участием РСО; да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения | 01.04.2017 | 01.12.2017 | заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов к сетям теплоснабжения между администрацией МО «Восточное сельское поселение», и РСО, осуществляющими деятельность па территории муниципального образования в сфере теплоснабжения; да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |
| 5.5. | Эффективность внедрения целевой модели «Подключение  (технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)» | Мониторинг заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения с участием РСО | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | анализ выполнения заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического  присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-,  водоснабжения и водоотведения) с участием ресурсоснабжающих организаций, в том числе соблюдения сроков подключения (технологического  присоединения); да/нет | да | нет | Администрация МО «Восточное сельское поселение», РСО |